Приложение № 1

к муниципальной программе

«Организация обеспечения населения твердым

топливом  по предельным ценам на территории

Партизанского городского округа»

от 26.06.2024 г. №  1101а -па

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация обеспечения населения твердым топливом по предельным ценам на территории Партизанского городского округа»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | 2024 год | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля жилых домов Партизанского городского округа с печным отоплением, которым оказана помощь (содействие) по приобретению твердого топлива (дров) по предельным ценам по отношению к общему количеству домов с печным отоплением на территории Партизанского городского округа. | % | 2,36 | 2,46 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| 2. | Доля освоенных бюджетных средств, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации полномочий по организации обеспечения граждан твердым топливом (дровами) по предельным ценам. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

___________________

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Организация обеспечения населения твердым

топливом  по предельным ценам на территории

Партизанского городского округа»

от 26.06.2024 г. №  1101а -па

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

«Организация обеспечения населения твердым топливом по предельным ценам на территории Партизанского городского округа»

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Срок реализации |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата начала реализации | Дата окончания реализации |  |
| 1. | Возмещение выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Партизанского городского округа твердым топливом. | Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа, организация, заключившая в установленном законом порядке с администрацией Партизанского городского округа муниципальный контракт (договор, соглашение) на оказание услуг по снабжению населения Партизанского городского округа твердым топливом (дровами) по предельным ценам. | 2025 год | 2029 год | Уменьшение затрат населения, проживающего на территории Партизанского городского округа в домах с печным отоплением, на приобретение твердого топлива (дров). Доля жилых домов Партизанского городского округа с печным отоплением, которым оказана помощь (содействие) по приобретению твердого топлива (дров) по предельным ценам по отношению к общему количеству домов с печным отоплением на территории Партизанского городского округа, должна составлять не менее 8,5% на 01.01.2029 г. Доля освоенных бюджетных средств, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации полномочий по организации обеспечения граждан твердым топливом (дровами) должна составлять 100 %. |

___________________

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Организация обеспечения населения твердым

топливом  по предельным ценам на территории

Партизанского городского округа»

от 26.06.2024 г. №  1101а -па

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация обеспечения населения твердым топливом по предельным ценам на территории Партизанского городского округа»

| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Организация обеспечения населения твердым топливом по предельным ценам на территории Партизанского городского округа» | Всего: | 3 952 211,22 | 2 243 403,73 | 230 031,78 |  | 427 201,87 |  | 492 925,24 | 558 648,60 |
|  |  | краевой бюджет | 2 176 101,61 | 2 176 101,61 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 776 109,61 | 67 302,12 | 230 031,78 |  | 427 201,87 |  | 492 925,24 | 558 648,60 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (руб.), годы Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан твердым топливом по предельным ценам на территории Партизанского городского округа» | Всего: | 3 952 211,22 | 2 243 403,73 |  | 230 031,78 |  | 427 201,87 | 492 925,24 | 558 648,60 |
|  |  | краевой бюджет | 2 176 101,61 | 2 176 101,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 776 109,61 | 67 302,12 |  | 230 031,78 |  | 427 201,87 | 492 925,24 | 558 648,60 |
| 1.1. | Возмещение выпадающих доходов за реализованное твердое топливо (дров) организации, оказывающей услуги по снабжению населения Партизанского городского округа твердым топливом (дровами). | Всего: | 3 952 211,22 | 2 243 403,73 |  | 230 031,78 |  | 427 201,87 | 492 925,24 | 558 648,60 |
|  |  | краевой бюджет | 2 176 101,61 | 2 176 101,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 776 109,61 | 67 302,12 |  | 230 031,78 |  | 427 201,87 | 492 925,24 | 558 648,60 |

________________________.